## pesatura task
TASK |  | Definition of done | COMPONENTI DEL TEAM | [6 empty] | Voto | 1° SPRINT | 2° SPRINT | 3° SPRINT | 4° SPRINT | 5° SPRINT
|  |  | carlo | luigi | antonio | isabella | a | b | c | 119.7047 | 41 | 34 | 74.6667 | 32 | 20
1 | Definizione del cliente e dei suoi bisogni | Descrizione del/i cliente/i target e elenco dei bisogni/requisiti del cliente | 5 | 8 | 3 | 8 | 21 |  |  | 9 | 1
2 | Definizione degli stakeholder | Mappa concettuale degli stakefolder e definzione dei loro interessi | 6 | [6 empty] | 6 | 1
3 | Definizione caratteristiche progetto | Elenco delle caratteristiche qualitative che si intendono includere nel progetto | 7 | [6 empty] | 7 | 1
4 | Definizione priorità caratteristiche di progetto | Definizione dei criteri di classificazione e classificazione di ciascun requisito | 8 | [6 empty] | 8 | 1
5 | Definizione obiettivo di progetto | Stesura di una definizione contenente gli obiettivi del progetto sia qualitativi che quantitativi | 9 | [6 empty] | 9 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Definizione requisiti cliente | Compilare riquadro della 1° casa QFD | 11 | [6 empty] | 11 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 | Definizione caratteristiche prodotto | Compilare riquadro della 1° casa QFD | 12 | [6 empty] | 12 |  | 1 | 1 | 1
8 | Analisi e cross reference | Compilare riquadro della 1° casa QFD | 13 | [6 empty] | 13 |  | 1 | 1
9 | Confronto con la concorrenza | Compilare riquadro della 1° casa QFD | 14 | [6 empty] | 14 |  |  | 1
10 | Oggettivazione delle caratteristiche | Compilare riquadro della 1° casa QFD | 15 | [6 empty] | 15
11 | PROGETTARE LA STRUTTURA | file 3D | 8 | 5 | 21 |  |  |  |  | 11.3333 |  |  | 1
12 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
13 | calcolare capacità accumulatore | Ah per 50' autonomia | 5 | 3 | 5 |  |  |  |  | 4.3333 |  |  | 1
14 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
15 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
16 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
17 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
18 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
19 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
20 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
21 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
22 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
23 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
24 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
25 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
26 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
27 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
28 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
29 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
30 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
31 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
32 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
33 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
34 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
35 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
36 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
37 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
38 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
39 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
40 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
41 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
42 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
43 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
44 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
45 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
46 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
47 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
48 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
49 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
50 |  |  | 0.001 | [6 empty] | 0.001
[10 empty] | 119.7047 | 41 | 34 | 74.6667 | 32 | 20

## 1° sprint burndown
Giorno | Ora | punti fatti | punti da fare | curva ideale
| 0 |  | 24 | 24
1 | 1 |  | 24 | 22.5
| 2 |  | 24 | 21
| 3 |  | 24 | 19.5
| 4 | 8 | 16 | 18
2 | 5 |  | 16 | 16.5
| 6 |  | 16 | 15
| 7 |  | 16 | 13.5
| 8 |  | 16 | 12
3 | 9 |  | 16 | 10.5
| 10 |  | 16 | 9
| 11 |  | 16 | 7.5
| 12 |  | 16 | 6
4 | 13 |  | 16 | 4.5
| 14 |  | 16 | 3
| 15 |  | 16 | 1.5
| 16 |  | 16 | 0

## 2° sprint burndown
Giorno | Ora | punti fatti | punti da fare | curva ideale
| 0 |  | 58 | 58
1 | 1 |  | 58 | 54.375
| 2 |  | 58 | 50.75
| 3 |  | 58 | 47.125
| 4 | 8 | 50 | 43.5
2 | 5 |  | 50 | 39.875
| 6 |  | 50 | 36.25
| 7 |  | 50 | 32.625
| 8 |  | 50 | 29
3 | 9 |  | 50 | 25.375
| 10 |  | 50 | 21.75
| 11 |  | 50 | 18.125
| 12 |  | 50 | 14.5
4 | 13 |  | 50 | 10.875
| 14 |  | 50 | 7.25
| 15 |  | 50 | 3.625
| 16 |  | 50 | 0

## 3° sprint burndown
Giorno | Ora | punti fatti | punti da fare | curva ideale
| 0 |  | 74.6667 | 74.6667
1 | 1 |  | 74.6667 | 70
| 2 |  | 74.6667 | 65.3333
| 3 |  | 74.6667 | 60.6667
| 4 | 3 | 71.6667 | 56
2 | 5 |  | 71.6667 | 51.3333
| 6 |  | 71.6667 | 46.6667
| 7 |  | 71.6667 | 42
| 8 | 12 | 59.6667 | 37.3333
3 | 9 |  | 59.6667 | 32.6667
| 10 |  | 59.6667 | 28
| 11 |  | 59.6667 | 23.3333
| 12 | 22 | 37.6667 | 18.6667
4 | 13 |  | 37.6667 | 14
| 14 |  | 37.6667 | 9.3333
| 15 |  | 37.6667 | 4.6667
| 16 | 24 | 13.6667 | 0

## 4° sprint burndown
Giorno | Ora | punti fatti | punti da fare | curva ideale
| 0 |  | 32 | 32
1 | 1 |  | 32 | 30
| 2 |  | 32 | 28
| 3 |  | 32 | 26
| 4 |  | 32 | 24
2 | 5 |  | 32 | 22
| 6 |  | 32 | 20
| 7 |  | 32 | 18
| 8 |  | 32 | 16
3 | 9 |  | 32 | 14
| 10 |  | 32 | 12
| 11 |  | 32 | 10
| 12 |  | 32 | 8
4 | 13 |  | 32 | 6
| 14 |  | 32 | 4
| 15 |  | 32 | 2
| 16 |  | 32 | 0

## 5° sprint burndown
Giorno | Ora | punti fatti | punti da fare | curva ideale
| 0 |  | 20 | 20
1 | 1 |  | 20 | 18.75
| 2 |  | 20 | 17.5
| 3 |  | 20 | 16.25
| 4 |  | 20 | 15
2 | 5 |  | 20 | 13.75
| 6 |  | 20 | 12.5
| 7 |  | 20 | 11.25
| 8 |  | 20 | 10
3 | 9 |  | 20 | 8.75
| 10 |  | 20 | 7.5
| 11 |  | 20 | 6.25
| 12 |  | 20 | 5
4 | 13 |  | 20 | 3.75
| 14 |  | 20 | 2.5
| 15 |  | 20 | 1.25
| 16 |  | 20 | 0